## 2016年6月30日应完成项目进度表
2004年以来开江县地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年6月30日）
填表单位： 开江县国土资源局 | [6 empty] | 填报时间：2016年3月17日
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 开江县2014年5处中小型地质灾害应急排危除险项目 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]85号 | 156 | 朱 诚 | 2016.6.30 | 2016年4月底开工建设 | 财政预算评审中
2 | 开江县2012年7处中小型地质灾害应急排危除险项目 | 川国土资函[2012]1273号 |  | 134 | 朱诚 | 2015.12.31 |  | 已终验批复
3 | 开江县2012年度地质灾害应急避险场所建设项目 | 川国土资函[2011]1691号 |  | 130 | 朱诚 | 2015.12.31 |  | 已终验批复
合计 | 13 |  |  | 420
备注：1、备注栏填写超前或滞后进度、滞后原因。
2、项目名称包括重大地质灾害治理项目、矿山环境恢复治理项目、排危除险项目及避险场所建设。

## 2016年12月31日应完成项目进度表
2004年以来开江县地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年12月31日）
填表单位： 开江县国土资源局 | [6 empty] | 填报时间：2016年3月17日
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 开江县金山寺滑坡治理工程 | 川国土资函[2007]84号 |  | 396 | 朱诚 | 2016.12.31 | 专题研究完善资料 | 正在完善资料 | 终验未通过
2 | 梅家乡灯笼岩滑坡治理工程 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2011]386号 | 41 | 朱诚 | 2016.12.31 | 5月初步验收 | 已竣工，正在完善竣工资料
3 | 回龙镇于家坡滑坡治理工程 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2011]386号 川财投[2012]80号 | 53 | 朱诚 | 2016.12.31 | 5月初步验收 | 已竣工，正在完善竣工资料
合计 | 3 |  |  | 490
备注：1、备注栏填写超前或滞后进度、滞后原因。
2、项目名称包括重大地质灾害治理项目、矿山环境恢复治理项目、排危除险项目及避险场所建设。