## 2016年6月30日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年6月30日）
填表单位：万源市国土资源局 | [6 empty] | 填报时间：2016年3月22日
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 达州市万源市魏家乡场镇滑坡 | 川国土资函[2010]1657号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2010]334号、 川财投[2014]373号 | 804.87 | 邓良春 | 2016-06-30 | 终验 | 收集资料
2 | 达州市万源市草坝中心校滑坡 | 川国土资函[2010]1657号、川国土资函[2012]1378号（注：省厅批复同意指定施工单位） | 川财投[2010]334号 | 57 | 邓良春 | 2016-06-30 | 终验 | 收集资料
3 | 达州市万源市大竹镇任河大桥滑坡 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2011]386号 | 125 | 邓良春 | 2016-06-30 | 向市局申请终验批复 | 已终验
4 | 达州市万源市黄钟镇转运站滑坡 | 川国土资函[2012]975号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2011]386号、 川财投[2014]373号 | 79 | 邓良春 | 2016-06-30 | 向市局申请终验批复 | 已终验
5 | 达州市万源市花楼乡红星社区董家梁滑坡 | 川国土资函[2012]975号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2011]386号、 川财投[2014]373号 | 250 | 邓良春 | 2016-06-30 | 按初步验收意见书进行整改 | 已初验
6 | 达州市万源市罗文镇钟老坟村2社油桐坡滑坡 | 川国土资函[2012]975号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2011]386号、 川财投[2014]373号 | 131 | 邓良春 | 2016-06-30 | 按初步验收意见书进行整改 | 已初验
7 | 达州市万源市大竹镇响岩子危岩崩塌 | 川国土资函[2012]975号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2011]386号、 川财投[2014]373号 | 155 | 邓良春 | 2016-06-30 | 向市局申请终验批复 | 已终验
8 | 达州市万源市太平镇先农坛杨家梁滑坡 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2011]385号 | 346 | 邓良春 | 2016-06-30 | 终验 | 收集资料
9 | 达州市万源市河口镇后山危岩崩塌 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2011]385号 | 301.3 | 邓良春 | 2016-06-30 | 终验 | 收集资料
10 | 达州市万源市万源中学滑坡、危岩 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2011]385号 | 28 | 邓良春 | 2016-06-30 | 终验 | 收集资料
11 | 达州市万源市沙滩镇场镇危岩群 | 川国土资函[2012]975号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2011]385号、川财投[2014]373号 | 295.5 | 邓良春 | 2016-06-30 | 终验 | 收集资料
12 | 达州市万源市大竹镇职业中学后山危岩 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2011]385号 | 77.12 | 邓良春 | 2016-06-30 | 终验 | 收集资料
13 | 达州市万源市柳黄乡小学不稳定斜坡 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2012]80号 | 130 | 邓良春 | 2016-06-30 | 向市局申请终验批复 | 已终验
14 | 达州市万源市魏家乡西街街道崩塌 | 川国土资函[2012]975号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2011]385号、川财投[2014]373号 | 150.77 | 邓良春 | 2016-06-30 | 向市局申请终验批复 | 已终验
15 | 达州市万源市太平镇毛坝子村五社滑坡 | 川国土资发[2014]3号 | 川财投[2013]321号 | 1231.64 | 邓良春 | 2016-06-30 | 终验 | 收集资料
16 | 达州市万源市柳黄乡苏家河滑坡 | 川国土资函[2013]505号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2013]53号、川财投[2014]373号 | 116.86 | 邓良春 | 2016-06-30 | 试运行监测 | 试运行监测
17 | 达州市万源市袁家院子滑坡 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2013]53号 | 110.54 | 邓良春 | 2016-06-30 | 试运行监测 | 试运行监测
18 | 达州市万源市白果乡白果坝村1社右岸口滑坡 | 川国土资函[2013]505号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2013]53号、川财投[2014]373号 | 182.02 | 邓良春 | 2016-06-30 | 试运行监测 | 试运行监测
19 | 达州市万源市钟停乡场镇滑坡 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2013]53号 | 168.66 | 邓良春 | 2016-06-30 | 试运行监测 | 试运行监测
20 | 达州市万源市大竹镇荆竹园村二五坝滑坡 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2013]53号 | 41.58 | 邓良春 | 2016-06-30 | 完成财政结算 | 试运行监测
21 | 达州市万源市大竹镇石岭子村油房街滑坡 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2013]53号 | 55.58 | 邓良春 | 2016-06-30 | 向市局申请终验批复 | 已终验
22 | 达州市万源市庙坡乡龙坪村马道河桥头右岸不稳定斜坡 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2013]53号 | 60.54 | 邓良春 | 2016-06-30 | 按初步验收意见书进行整改 | 已初验
23 | 达州市万源市沙滩镇朱家沟1社白岩危岩 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2011]385号 | 396 | 邓良春 | 2016-06-30 | 试运行监测 | 试运行监测
24 | 达州市万源市沙滩镇小河口村石坝子石滑坡 | 川国土资发[2013]81号、达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2013]117号（262.98万元）、川财投[2014]373号（67.42万元） | 330.4 | 邓良春 | 2016-06-30 | 完成财政结算 | 已初验
25 | 达州市万源市大竹镇石岭子村1社（月台坝）阳坡滑坡 | 川国土资发[2012]160号、达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2012]350号（331.92万元）、川财投[2014]373号（30万元） | 361.92 | 邓良春 | 2016-06-30 | 完成财政结算 | 已初验
26 | 达州市万源市中坪乡场镇滑坡 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]373号 | 218.41 | 邓良春 | 2016-06-30 | 施工进场 | 已技术交底
27 | 达州市万源市白羊乡梨树坪村松林湾滑坡 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]373号 | 150.4 | 邓良春 | 2016-06-30 | 完成设计变更 | 施工图设计变更
28 | 达州市万源市草坝镇中心卫生院崩塌 | 川国土资发[2014]81号 | 川财投[2014]308号 | 69.65 | 邓良春 | 2016-06-30 | 按初步验收意见书进行整改 | 已初验
29 | 达州市万源市茶垭乡二村一社烂田湾泥石流 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]85号 | 766.56 | 邓良春 | 2016-06-30 | 施工进场 | 公开招标
30 | 万源市太平镇先农坛郭家湾滑坡 | 达市国土资发[2015]142号 | 川财投[2015]184号 | 200 | 邓良春 | 2016-06-30 | 完成施工图设计 | 勘查结束
31 | 万源市同兴煤矿矿山恢复治理 | 川国土资函[2010]1606号 | 川财投[2010]346号 | 115.28 | 邓良春 | 2016-06-30 | 终验 | 现场整改
32 | 万源市万新煤矿矿山恢复治理 | 川国土资函[2010]1606号 | 川财投[2010]346号 | 127.24 | 邓良春 | 2016-06-30 |  | 现场整改
33 | 万源市红欣煤矿矿山恢复治理 | 川国土资函[2010]1606号 | 川财投[2010]346号 | 280.63 | 邓良春 | 2016-06-30 |  | 现场整改
34 | 万源市夏家沟煤矿矿山恢复治理 | 川国土资函[2010]1606号 | 川财投[2010]346号 | 153.45 | 邓良春 | 2016-06-30 |  | 现场整改
35 | 万源市长虹红旗煤矿矿山恢复治理 | 川国土资函[2010]1606号 | 川财投[2010]346号 | 201.48 | 邓良春 | 2016-06-30 |  | 现场整改
36 | 万源市2012年中小型地质灾害应急排危除险（43处） | 川国土资函[2012]1273号 | 川财投[2012]177号 | 906 | 邓良春 | 2016-06-30 | 向市局申请验收批复 | 收集资料
中小型应急排危 | 万源市大竹镇莲花社区响岩子上方崩塌 | 达市国土资发[2015]142号 | 川财投[2015]184号 | 60 | 邓良春 | 2016-06-30 | 确定施工单位 | 编制实施方案
万源市花楼乡马鞍山村九组大湾滑坡
万源市长石乡长石社区新场上五角坝滑坡
合计 | 81 |  |  | 9165.75

## 2016年12月31日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年12月31日）
填表单位：万源市国土资源局 | [6 empty] | 填报时间：2016年3月22日
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 达州市万源市花楼乡红星社区董家梁滑坡 | 川国土资函[2012]975号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2011]386号、 川财投[2014]373号 | 250 | 邓良春 | 2016-12-31 | 完成财政结算 | 已初验
2 | 达州市万源市罗文镇钟老坟村2社油桐坡滑坡 | 川国土资函[2012]975号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2011]386号、 川财投[2014]373号 | 131 | 邓良春 | 2016-12-31 | 完成财政结算 | 已初验
3 | 达州市万源市袁家院子滑坡 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2013]53号 | 110.54 | 邓良春 | 2016-12-31 | 终验 | 试运行监测
4 | 达州市万源市白果乡白果坝村1社右岸口滑坡 | 川国土资函[2013]505号、 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2013]53号、川财投[2014]373号 | 182.02 | 邓良春 | 2016-12-31 | 终验 | 试运行监测
5 | 达州市万源市钟停乡场镇滑坡 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2013]53号 | 168.66 | 邓良春 | 2016-12-31 | 终验 | 试运行监测
6 | 达州市万源市大竹镇荆竹园村二五坝滑坡 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2013]53号 | 41.58 | 邓良春 | 2016-12-31 | 终验 | 试运行监测
7 | 达州市万源市庙坡乡龙坪村马道河桥头右岸不稳定斜坡 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2013]53号 | 60.54 | 邓良春 | 2016-12-31 | 终验 | 已初验
8 | 达州市万源市沙滩镇朱家沟1社白岩危岩 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2011]385号 | 396 | 邓良春 | 2016-12-31 | 终验 | 试运行监测
9 | 达州市万源市沙滩镇小河口村石坝子石滑坡 | 川国土资发[2013]81号、达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2013]117号（262.98万元）、川财投[2014]373号（67.42万元） | 330.4 | 邓良春 | 2016-12-31 | 试运行监测 | 已初验
10 | 达州市万源市大竹镇石岭子村1社（月台坝）阳坡滑坡 | 川国土资发[2012]160号、达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2012]350号（331.92万元）、川财投[2014]373号（30万元） | 361.92 | 邓良春 | 2016-12-31 | 试运行监测 | 已初验
11 | 达州市万源市中坪乡场镇滑坡 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]373号 | 218.41 | 邓良春 | 2016-12-31 | 竣工 | 已技术交底
12 | 达州市万源市白羊乡梨树坪村松林湾滑坡 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]373号 | 150.4 | 邓良春 | 2016-12-31 | 施工进场 | 施工图设计变更
13 | 达州市万源市草坝镇中心卫生院崩塌 | 川国土资发[2014]81号 | 川财投[2014]308号 | 69.65 | 邓良春 | 2016-12-31 | 终验 | 已初验
14 | 达州市万源市茶垭乡二村一社烂田湾泥石流 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]85号 | 766.56 | 邓良春 | 2016-12-31 | 竣工 | 公开招标
15 | 万源市太平镇先农坛郭家湾滑坡 | 达市国土资发[2015]142号 | 川财投[2015]184号 | 200 | 邓良春 | 2016-12-31 | 竣工 | 勘查结束
中小型应急排危 | 万源市大竹镇莲花社区响岩子上方崩塌 | 达市国土资发[2015]142号 | 川财投[2015]184号 | 60 | 邓良春 | 2016-12-31 | 竣工 | 编制实施方案
| 万源市花楼乡马鞍山村九组大湾滑坡 |  |  |  | 邓良春 | 2016-12-31 | 竣工
| 万源市长石乡长石社区新场上五角坝滑坡 |  |  |  | 邓良春 | 2016-12-31 | 竣工
合计 | 18 |  |  | 3428.03