## 2016年6月30日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年6月30日）
填表单位： 宣汉县国土资源局 | [6 empty] | 填报时间：2016.3
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 宣汉检察院后山不稳定斜坡 | 川国土资函【2008】116号 |  | 207 | 周明川 | 2016.6 | 6月30日前完成审计决算 | 施工单位正编制结算 | 已终验
2 | 东林中心校滑坡 | 川国土资函【2010】1275号 |  | 224 | 周明川 | 2016.6 | 恳请省厅终验 | 已上报终验资料
3 | 宣汉职中后坡滑坡 | 川国土资发【2014】81号 | 川财投【2014】308号 | 282.5 | 周明川 | 2016.6 | 恳请省厅终验 | 正办理审计决算 | 5月底完成决算
4 | 凤鸣乡燕子山滑坡 | 川国土资函【2013】505号 | 川财投【2013】53号 | 84.27 | 周明川 | 2016.6 | 恳请市局 终验批复 | 正办理审计决算 | 已终验
5 | 南坝镇烂沟子滑坡 | 川国土资函【2012】975号 | 川财投【2011】386号 | 58 | 周明川 | 2016.6 | 恳请市局 终验批复 | 正办理审计决算 | 已终验
6 | 五宝镇芝麻坪滑坡 | 川国土资函【2012】975号 | 川财投【2011】386号 | 73 | 周明川 | 2016.6 | 恳请市局 终验批复 | 正办理审计决算 | 已终验
7 | 渡口乡大王寨崩塌 | 川国土资函【2012】975号 | 川财投【2011】386号 | 86 | 周明川 | 2016.6 | 恳请市局 终验批复 | 正办理审计决算 | 已终验
8 | 龙泉乡龙泉中学滑坡 | 川国土资函【2012】975号 | 川财投【2011】386号 | 248 | 周明川 | 2016.6 | 恳请市局 终验批复 | 正办理审计决算 | 5月底完成终验
9 | 三墩乡偏岩子滑坡 | 川国土资函【2012】975号 | 川财投【2011】386号 | 362 | 周明川 | 2016.6 | 恳请市局 终验批复 | 正办理审计决算 | 5月底完成终验
10 | 樊哙镇黄家坪滑坡 | 川国土资函【2012】975号 | 川财投【2011】386号 | 221 | 周明川 | 2016.6 | 恳请市局 终验批复 | 正办理审计决算 | 5月底完成终验
11 | 庆云乡锦兴街滑坡 | 川国土资函【2012】975号 | 川财投【2011】386号 | 87 | 周明川 | 2016.6 | 恳请市局 终验批复 | 正办理审计决算 | 5月底完成终验
12 | 东林乡罐山村新房子滑坡 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 168.93 | 周明川 | 2016.6 | 恳请4月市局初验 | 已竣工
13 | 南坝镇榨房滑坡 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 192.87 | 周明川 | 2016.6 | 恳请市局4月初验 | 已竣工
14 | 天台乡观音岩崩塌 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】374号 | 141.31 | 周明川 | 2016.6 |  | 已初验 | 正办审计决算
15 | 华景镇天河街危岩排险 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】374号 | 41 | 周明川 | 2016.6 | 4月份验收 | 已竣工
16 | 华景镇半边街危岩排险 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 43 | 周明川 | 2016.6 | 4月份验收 | 已竣工
17 | 五宝镇垭口崩塌排险 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 40 | 周明川 | 2016.6 | 4月份验收 | 已竣工
18 | 南坝镇灰堡岭危岩排险 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 43 | 周明川 | 2016.6 | 6月验收 | 正施工
19 | 风林乡黄安坪崩塌排险 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 40 | 周明川 | 2016.6 | 6月验收 | 正施工
20 | 清溪镇大园包滑坡 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 253.82 | 周明川 | 2016.6 | 6月验收 | 正施工
21 | 红峰乡桐子园滑坡 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 140.7 | 周明川 | 2016.6 | 6月验收 | 正施工
22 | 新华镇场镇危岩排险 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】374号 | 25 | 周明川 | 2016.6 |  | 已验收 | 正办结算
23 | 峰城镇豆溪村小学不稳定斜坡排险 | 达市国土资发【2015】142号 | 川财投【2015】184号 | 20 | 周明川 | 2016.6 |  | 已验收 | 正办结算
合计 | 23 |  |  | 3082.4
Note on A5: User:

## 2016年12月31日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年12月31日）
填表单位： 宣汉县国土资源局 | [6 empty] | 填报时间：2016.3
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 龙泉土家族乡老场崩塌 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 95.37 | 周明川 | 2016.12 | 2016.10竣工 | 正在财评
2 | 芭蕉镇铁山岭崩塌排险 | 达市国土资发【2015】142号 | 川财投【2015】184号 | 20 | 周明川 | 2016.12 | 2016.10竣工 | 2016.10竣工
3 | 渡口土家族乡大岩洞崩塌排险 | 达市国土资发【2015】142号 | 川财投【2015】184号 | 20 | 周明川 | 2016.12 | 2016.10竣工 | 设计图纸待市局评审
4 | 地质灾害避险场所 | 川国土资函【2011】1691号 | 川财投【2011】242号 | 150 | 周明川 | 2016.12 | 2016.10竣工 | 前期工作 | 原计划建三处，已完成一处。施工单位毁约，另两处隐患已趋于稳定，计划重新选址建设。
合计 | 6 |  |  | 285.37