## 2016年6月30日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年6月30日）
填表单位：达州市国土资源局经开分局 | [6 empty] | 填报时间：2016年3月17
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 斌郎乡马坪村10社（罗家湾）崩塌 |  | 川财投【2015】184号 | 20 | 王潲锋 | 2016.6 | 财政评审中 | 财政评审中
2 | 斌郎乡赵家村3社（长沟）滑坡 |  | 川财投【2015】184号 | 20 | 王潲锋 | 2016.6 | 报告编制中 | 报告编制中 | 因原斌郎乡店子村5社（湾地坡）滑坡目前无威胁对象，故调整到该隐患点
3 | 幺塘乡辉山村7社（大梁）滑坡 |  | 川财投【2015】184号 | 20 | 王潲锋 | 2016.6 | 财政评审中 | 财政评审中
合计 | 3 |  |  | 60

## 2016年12月31日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年12月31日）
填表单位：达州市国土资源局经开分局 | [6 empty] | 填报时间：2016年3月17
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 斌郎乡石观村1社石梯子滑坡 | 川国土资发【2016】9 | 川财投【2015】313号 | 35 | 王潲锋 | 2016.12.30 | 财政评审中 | 财政评审中
2 | 斌郎乡许家村3社煤山洞滑坡 | 川国土资发【2016】9 | 川财投【2015】313号 | 35 | 王潲锋 | 2016.12.30 | 报告编制中 | 报告编制中
3 | 斌郎乡石观村2社尹家坝双井滑坡 | 川国土资发【2016】9 | 川财投【2015】313号 | 35 | 王潲锋 | 2016.12.30 | 报告编制中 | 报告编制中
4 | 幺塘乡河西村6社危岩 | 川国土资发【2016】9 | 川财投【2015】313号 | 35 | 王潲锋 | 2016.12.30 | 报告编制中 | 报告编制中
合计 | 4 |  |  | 140