## 2016年6月30日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年6月30日）
填表单位： 达州市国土资源局通川分局 | [6 empty] | 填报时间：2016.3
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 达县江陵镇青龙村文化街滑坡治理工程 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2011]385号 | 217.1 | 杨海 | 2016.6 | 已将竣工资料汇编成册，拟定报审计局审计 | 已将竣工资料汇编成册，拟定报审计局审计
2 | 达县江陵镇场镇危岩治理工程 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2012]385号 | 67 | 杨海 | 2016.6 | 已将竣工资料汇编成册，拟定报审计局审计 | 已将竣工资料汇编成册，拟定报审计局审计
3 | 达县龙滩乡海棠溪村2社滑坡治理工程 | 川国土资函[2013]505号 | 川财投[2011]385号 | 189.12 | 杨海 | 2016.6 | 已将竣工资料汇编成册，已报审计局审计 | 已将竣工资料汇编成册，已报审计局审计
4 | 达州市铁山矿区石门井田矿山地质环境恢复治理项目 | 川国土资函[2010]1606号 | 川财投[2010]346号 | 770.26 | 杨海 | 2016.6 | 已完成审计报告，正在完善终验资料及施工现场的修复 | 已完成审计报告，正在完善终验资料及施工现场的修复
5 | 渠江陈家沟煤矿矿山地质环境恢复治理项目 | 川国土资函[2010]1606号 | 川财投[2010]346号 | 644.98 | 杨海 | 2016.6 | 已完成审计报告，正在完善终验资料及施工现场的修复 | 已完成审计报告，正在完善终验资料及施工现场的修复
6 | 通川区避险场所建设毛坯房修复及装潢 | 达市国土资函[2011]410号 |  | 120 | 陈刚 | 2016.6 | 已将竣工资料汇编成册，拟定报审计局审计 | 已将竣工资料汇编成册，拟定报审计局审计
7 | 通川区梓桐乡天生村一组新桥崩塌应急抢险排危项目 | 川国土资发[2015]64号 | 川财投[2015]184号 | 20 | 陈刚 | 2016.6 | 已确定施工单位，正进场施工过程中 | 已确定施工单位，正进场施工过程中
8 | 通川区梓桐乡洞沟村五组张斯坪危岩应急抢险排危项目 | 川国土资发[2015]64号 | 川财投[2015]184号 | 20 | 陈刚 | 2016.6 | 已确定施工单位，正进场施工过程中 | 已确定施工单位，正进场施工过程中
9 | 通川区蒲家镇观庙村一组赵家岩滑坡应急抢险排危项目 | 川国土资发[2015]64号 | 川财投[2015]184号 | 20 | 陈刚 | 2016.6 | 已确定施工单位，正进场施工过程中 | 已确定施工单位，正进场施工过程中
10 | 通川区江陵镇江北村四组南地湾崩塌应急抢险排危项目 | 川国土资发[2015]64号 | 川财投[2015]184号 | 20 | 陈刚 | 2016.6 | 已确定施工单位，正进场施工过程中 | 已确定施工单位，正进场施工过程中
11 | 通川区安云乡凤翔村团石洞滑坡应急抢险排危项目 | 川国土资发[2015]64号 | 川财投[2015]184号 | 20 | 陈刚 | 2016.6 | 已确定施工单位，正进场施工过程中 | 已确定施工单位，正进场施工过程中
合计 | 11 |  |  | 2108.46
Note on A5: User:

## 2016年12月31日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年12月31日）
填表单位：达州市国土资源局通川分局 | [6 empty] | 填报时间：2016.3
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 通川区凤凰山关磨子坪危岩治理工程 | 川国土资发 [2014]3号 |  | 323.18 | 陈刚 | 2016.12 | 完善变更施工设计方案，已报市财政局评审中心评审 | 完善变更施工设计方案，已报市财政局评审中心评审
合计 | 1 |  |  | 323.18