## 2016年6月30日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年6月30日）
填表单位：大竹县国土资源局 | [6 empty] | 填报时间：2016.3.17
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 神和乡政府（小学） 排危 | 川国土资函【2012】 975号 | 川财投【2012】 80号 | 42 | 冯达春 | 2015.12.31 |  | 已完成
2 | 新生乡岩峰村狮子岩治理 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 11 | 冯达春 | 2015.12.31 |  | 已完成
3 | 团坝镇五星村二社七孔山排危 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 20 | 冯达春 | 2015.12.31 |  | 已完成
4 | 八渡乡中学排危 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 20 | 冯达春 | 2015.12.31 |  | 已完成
5 | 黄家乡建泉村一社萝蔸寨排危 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 16 | 冯达春 | 2015.12.31 |  | 已完成
6 | 大竹县乌木乡芭蕉湾煤矿矿山地质环境治理工程 | 川国土资发【2012】 161号 | 川财投【2012】351号 | 68.9 | 冯达春 | 2015.12.31 |  | 已完成
7 | 大竹县清河乡二马门煤矿矿山地质环境治理工程 | 川国土资发【2012】 161号 | 川财投【2012】351号 | 136.5 | 冯达春 | 2015.12.31 |  | 已完成
8 | 大竹县团坝镇曾家沟煤矿巫家河工区矿山地质环境治理工程 | 川国土资发【2012】 161号 | 川财投【2012】351号 | 111.5 | 冯达春 | 2015.12.31 |  | 已完成
9 | 金鸡乡红光村应急排危 工程 | 川国土资函【2015】 64号 | 川财投【2015】 184号 | 20 | 冯达春 | 2016.4.30 | 设计方案 | 设计方案
10 | 金鸡乡尖山村应急排危 工程 | 川国土资函【2015】 64号 | 川财投【2015】 184号 | 20 | 冯达春 | 2016.4.30 | 设计方案 | 设计方案
11 | 大竹县团坝镇滑炭沟煤矿矿山地质环境治理项目 | 川国土资函【2013】572号 | 川财投【2013】36号 | 58.82 | 冯达春 | 2016.6.30 | 比选 | 正比选
12 | 大竹县据木梁煤矿矿山地质环境治理项目 | 川国土资函【2013】572号 | 川财投【2013】36号 | 126.62 | 冯达春 | 2016.6.30 | 比选 | 正比选
合计 | 12 |  |  | 651.34

## 2016年12月31日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年12月30日）
填表单位：大竹县国土资源局 | [6 empty] | 填报时间：2016.3.17
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 庙坝镇黑水村治理项目 | 川国土资函【2015】 64号 | 川财投【2015】 184号 | 273 | 冯达春 | 2016.10.30 | 设计评审 | 设计评审
2 | 庙坝镇长乐村治理项目 | 川国土资函【2015】 64号 | 川财投【2015】 184号 | 273 | 冯达春 | 2016.10.30 | 设计评审 | 设计评审
3 | 双溪乡三清村二组崩塌应急排危除险工程 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 30 | 冯达春 | 2016.12.30 | 验收 | 验收
4 | 蒲包乡兴隆村四社崩塌应急排危除险工程 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 30 | 冯达春 | 2016.12.30 | 验收 | 验收
5 | 中和乡清凉村2组滑坡应急排危除险工程 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 45 | 冯达春 | 2016.12.30 | 验收 | 验收
6 | 新生乡岩峰村二社狮子头崩塌应急排危除险工程 | 达市国土资发【2015】57号 | 川财投【2014】373号 | 48 | 冯达春 | 2016.12.30 | 验收 | 验收
合计 | 6 |  |  | 699
备注：1、备注栏填写超前或滞后进度、滞后原因。
2、项目名称包括重大地质灾害治理项目、矿山环境恢复治理项目、排危除险项目及避险场所建设。