## 12月31日
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年12月31日）
填表单位：达州市国土资源局达川分局 | [6 empty] | 填报时间：2016年4月6日
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 达川区管村镇张庙村5组滑坡 | 达市国土资发[2015]110号 | 川财投[2015]184号 | 20 | 黄可山 | 2016年12月底 | 5月底完成评审 | 已报财政评审
2 | 达川区管村镇鹰咀村2组崩塌 | 达市国土资发[2015]110号 | 川财投[2015]184号 | 20 | 黄可山 | 2016年12月底 | 5月底完成评审 | 已报财政评审
3 | 达川区檀木镇太阳山5社荒山梁崩塌 | 达市国土资发[2015]110号 | 川财投[2015]184号 | 20 | 黄可山 | 2016年12月底 | 5月底完成评审 | 已报财政评审
4 | 达川区檀木镇夹柏村13组谭家桥滑坡 | 达市国土资发[2015]110号 | 川财投[2015]184号 | 20 | 黄可山 | 2016年12月底 | 5月底完成评审 | 已报财政评审
5 | 达县杨家沟——老拱门井田矿山地质环境恢复治理工程 | 川国土资函[2013]572号 |  | 326.71 | 黄可山 | 2016年12月底 |  | 原设计范围内的工程已完工 | 根据当地政府要求，需要新增居民区用水管道，正在设计变更。
合计 | 5 |  |  | 406.71

## 12月30日 (2)
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年6月30日）
填报单位：达州市国土资源局达川分局 填报时间：2016年4月6日
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 达县南外立石子路滑坡治理工程 | 川国土资函[2004] |  | 100 | 黄可山 | 2016-06-30 | 已终验 | 已终验，省厅已下达批复
2 | 达县南外杨柳垭滑坡治理工程 | 川国土资函[2008]116号 |  | 572 | 黄可山 | 2016-06-30 | 已终验 | 已终验，省厅已下达批复
3 | 达县江陵镇柳河街滑坡治理工程 | 川国土资发［2008］ |  | 412 | 黄可山 | 2016-06-30 | 审计中 | 2010年12月23日竣工，2014年10月26日市局初验，目前正在竣工审计
4 | 达县青宁乡岩门村滑坡治理工程 | 2010.1.15川国土资函［2010］65号 | 川财投[2009]275 | 196 | 黄可山 | 2016-06-30 | 准备资料报送市局申请终验 | 2012年5月竣工，2013年7月9日市局初验，2016年2月审计结束，准备资料申请终验
5 | 达县九岭中心校滑坡治理工程 | 2010.12.17川国土资函［2010］1657号 | 川财投（中央）[2010]334号 | 204 | 黄可山 | 2016-06-30 | 准备资料报送市局申请终验 | 2014年5月竣工，2014年10月28日市局初验，2016年2月审计结束，准备资料申请终验
6 | 达县米城乡场镇地质灾害治理工程 | 2011.5.19川国土资函［2011］734号 | 川财投 [2011] 48号 | 248 | 黄可山 | 2016-06-30 | 准备资料报送市局终验 | 2013年5月竣工，2014年10月28日市局初验，2016年2月审计结束，准备资料申请终验。
7 | 达县银铁乡董家沟不稳定斜坡 | 2012.12.31川国土资发［2012］160号 | 川财投[2012]384号 | 26.47 | 黄可山 | 2016-06-30 | 审计中 | 2014年11月竣工，2015年4月15日分局初验，目前正在审计
8 | 达县县城南外金华社区市玻璃厂家属院后部危岩治理工程 | 2012.12.31川国土资发［2012］160号 | 川财投[2012]384号 | 53.8 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报送审计 | 2014年6月12日技术交底，2014年7月13日开工，2015年7月2日竣工，2016年1月29日初验，目前正在整理资料报审计
9 | 达县桥湾正街滑坡治理工程 | 2012.7.10川国土资函［2012］975号 | 川财投[2012]385号 | 152 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报送审计 | 2015年5月竣工，2016年1月26日初验，目前正在整理资料报审计
10 | 达县堡子镇小学滑坡治理工程 | 2012.7.10川国土资函［2012］975号 | 川财投[2012]385号 | 93.57 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报送审计 | 2014年6月6日开工，2015年6月8日竣工，2016年1月26日初验，目前正在整理资料报审计
11 | 达县申家乡磴子河社区危岩滑坡治理工程飞龙寺 | 2013.5.9川国土资函［2013］505号 | 川财投[2013]53号 | 37.93 | 黄可山 | 2016-06-30 | 审计结束 | 2014年11月竣工，2015年4月15日分局初验，审计报告已出，正在申请市局终验
12 | 达川区（达县）桥湾乡文家坪滑坡治理工程 | 2013.1.30川国土资函［2013］132号2013.7.28川国土资发［2013］81号 | 川财投[2012]433号(中央) 川财投[2013]117号 | 315.41 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报送审计 | 2015年4月8日技术交底，2015年7月10日开工，2015年12月12日竣工，2016年1月29日初验，目前正在整理资料报审计
13 | 达川区（达县）桥湾乡云顶村二岩滑坡治理工程 | 2013.5.9川国土资函［2013］505号 | 川财投[2013]53号 | 145.73 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报送审计 | 2015年4月8日技术交底，2015年7月10日开工，2015日12月15日竣工，2016年1月29日初验，目前正在整理资料报审计
14 | 达川区（达县）沿河乡中文村2.3社滑坡治理工程 | 2013.5.9川国土资函［2013］505号 | 川财投[2013]53号 | 70.08 | 黄可山 | 2016-06-30 | 准备资料初验 | 2015年7月20日技术交底，2015年8月2日开工， 2015年12月20日竣工，目前正在准备资料初验
15 | 达川区（达县）平滩乡茂花村8组曹家沟滑坡治理工程 | 2013.5.9川国土资函［2013］505号 | 川财投[2013]53号 | 87.4 | 黄可山 | 2016-06-30 | 完成35%工程量 | 正在施工，完成40%工程量 | 由于设计变更导致进度滞后
16 | 达川区（达县）平滩乡石峰村石板屋基滑坡治理工程 | 2013.5.9川国土资函［2013］505号 | 川财投[2013]53号 川财投[2011]385号 | 170.61（13.83+156.78） | 黄可山 | 2016-06-30 | 准备资料初验 | 2015年7月30日技术交底，2015年8月26日开工, 2015年12月底竣工，现正在准备竣工资料
17 | 达川区（达县）草街子社区后部崩塌（立石子路）治理工程 | 2013.7.28川国土资发［2013］81号 | 川财投[2013]117号 | 101.16 | 黄可山 | 2016-06-30 | 主体竣工 | 2015年8月18日技术交底，2015年8月25日开工，现已完成设计工程量95% | 设计变更导致进度滞后
18 | 达川区（达县）南外镇南坝区六小区(纺织厂)滑坡治理工程 | 2014.1.6川国土资发［2014］3号 | 川财投[2013]321号 | 94.23 | 黄可山 | 2016-06-30 | 评审结束 | 2014年10月14日技术交底，2014年10月15日开工，现主体工程已竣工。需变更的工程，正在财政评审。
19 | 达川区（达县）南外镇南坝区五小区危岩（四合社区六小区七里沟）滑坡治理工程 | 2014.1.6川国土资发［2014］3号 | 川财投[2013]321号 | 37.75 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报送审计 | 2015年9月26日开工，2015年11月26日竣工，2016年1月29日初验，目前正在整理资料报审计
20 | 达县桐子湾井田矿山地质环境恢复治理工程 | 川国土资发[2012]161号 |  | 133.4 | 黄可山 | 2016-06-30 | 准备初验资料 | 2015年4月8日技术交底，4月15日开工，10月底已竣工，正在准备竣工资料
21 | 达县金刚井田矿山地质环境恢复治理工程 | 川国土资发[2012]161号 |  | 292.9 | 黄可山 | 2016-06-30 | 完成工程量90% | 2016年4月5日已竣工 | 设计变更导致进度滞后
22 | 达县草兴乡铁山南井田矿山地质环境恢复治理工程 | 川国土资发[2012]161号 |  | 159.1 | 黄可山 | 2016-06-30 | 准备初验资料 | 2015年4月9日技术交底，4月16日开工，10月底已竣工，正在准备竣工资料。
23 | 达川区（达县）洛车乡洛车中心校滑坡治理工程 | 2014.1.6川国土资发［2014］3号 | 川财投[2013]321号 | 26.6 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报送审计 | 2015年11月20日开工，2015年12月20日竣工，2016年1月29日初验，目前正在整理资料报审计
24 | 达县管村镇高寨村2组毛狗洞危岩排危 | 川国土资函[2012]1273号 | 川财投[2012]177号 | 22 | 黄可山 | 2016-06-30 | 审计中 | 已竣工，2015年3月通过验收，目前正在审计
25 | 达县南外镇酥麻地湾滑坡应急治理 | 川国土资函[2012]1273号 | 川财投[2012]177号 | 22 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报市局批复 | 已竣工决算，待市局批复
26 | 达县桥湾乡云顶村二岩滑坡应急治理 | 川国土资函[2012]1273号 | 川财投[2012]177号 | 22 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报市局批复 | 已竣工决算，待市局批复
27 | 达县堡子镇正街危岩排危除险 | 川国土资函[2012]1273号 | 川财投[2012]177号 | 20 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报市局批复 | 已竣工决算，待市局批复
28 | 达县石板镇石河村魏家榜危岩除险 | 川国土资函[2012]1273号 | 川财投[2012]177号 | 20 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报市局批复 | 已竣工决算，待市局批复
29 | 梓桐乡洞沟村张史坪滑坡应急治理 | 川国土资函[2012]1273号 | 川财投[2012]177号 | 22 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报市局批复 | 已竣工决算，待市局批复
30 | 达县景市镇响水洞村黑湾滑坡应急治理 | 川国土资函[2012]1273号 | 川财投[2012]177号 | 14 | 黄可山 | 2016-06-30 | 报市局批复 | 已竣工决算，待市局批复
31 | 达县石梯双语学校 | 川国土资函[2012]1273号 | 川财投[2012]177号 | 20 | 黄可山 | 2016-06-30 |  | 教育局已排危
32 | 达川区石梯镇磨山村地质灾害应急避险场所建设 | 川国土资函[2011]1691号、达市国土资函[2011]410号 |  | 150 | 黄可山 | 2016-06-30 | 准备验收资料 | 已竣工，正在准备竣工资料验收
33 | 达川区桥湾乡初级中学新校区地质灾害避险场所 |  |  |  | 黄可山 | 2016-06-30 | 准备验收资料 | 已竣工，正在准备竣工资料验收
合计 | 33 |  |  | 3871.53
备注：1、备注栏填写超前或滞后进度、滞后原因。
2、项目名称包括重大地质灾害治理项目、矿山环境恢复治理项目、排危除险项目及避险场所建设。