## 2016年6月30日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年6月30日）
填表单位： 渠县国土资源局 | [6 empty] | 填报时间：2016年3月15日
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 渠县三汇镇劳动街治理项目 | 川国土资函[2008]116号 |  | 572.46 | 杨晓谦 | 2016-06-30 | 终验 | 完善验收资料、报送审计
2 | 渠县李馥乡南阳碥滑坡治理项目 | 川国土资函〔2005〕1408号 |  | 437 | 杨晓谦 | 2016-06-30 | 终验 | 完善验收资料、报送审计
3 | 渠县老龙洞地质遗迹保护项目 | 川国土资函[2010]1550号 | 川财投[2010]346号 | 200 | 杨晓谦 | 2015-12-30 | 终验 | 完善验收资料、报送审计
4 | 渠县中小型应急排危项目（猫儿山崩塌、曾家院子滑坡、王家屋滑坡、南垭咀崩塌） | 川国土资函[2011]273号 | 川财投[2012]177号 | 87 | 杨晓谦 | 2015-12-30 | 验收 | 已通过验收
5 | 渠县大峡煤田矿区矿山地质环境治理项目 | 川国土资函[2009]1769号 | 川财投[2009]276号 | 496 | 杨晓谦 | 2016-06-30 | 终验 | 完善验收资料、报送审计
6 | 渠县渠城西岸风洞子危岩治理项目 | 川国土资函[2011]1194 | 川财投[2011]111号 | 76.6 | 杨晓谦 | 2016-07-03 | 终验 | 完善验收资料、报送审计
合计 | 6 |  |  | 1869.06

## 2016年12月31日应完成项目进度表
2004年以来达州市地质灾害治理项目进度统计通报表
（2016年12月31日）
填表单位： 渠县国土资源局 | [6 empty] | 填报时间：2016年3月15日
序号 | 项目名称 | 省国土资源厅项目下达文件 | 省财政厅资金下达文件 | 补助资金（万元） | 责任人 | 完成时限 | 计划进度 | 目前进度 | 备注
1 | 渠县临巴镇大宝寨崩塌治理项目 | 川国土资函[2013]505号 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2013]53号 | 84.95 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 比选 | 比选
2 | 渠县渠江镇康家林滑坡治理项目 | 川国土资函[2013]505号 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2013]53号 | 136.32 | 杨晓谦 | 2016-12-31 |  |  | 项目待开展可行性评估
3 | 渠县丰乐乡黎乐村大岩口滑坡治理项目 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]373号 | 356.55 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 财评 | 财评
4 | 渠县丰乐乡川燕村关刀岩滑坡治理项目 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]373号 | 39 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 财评 | 财评
5 | 渠县卷硐乡卷硐村二社官山包滑坡治理项目 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]373号 | 70.95 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 财评 | 财评
6 | 地质灾害避险场所建设 | 川国土资函[2011]1691号 | 川财投[2011]242号 | 150 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 验收 | 已完工
7 | 渠县黄家湾鞍山村滑坡治理项目 | 达市国土资发[2015]57号 | 川财投[2014]373号 | 128.99 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 财评 | 财评
8 | 渠县望溪乡龙门峡石膏矿区矿山地质环境治理 | 川国土资函[2013]572号 | 川财投[2013]36号 | 215.68 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 监理竞谈 | 监理竞谈
9 | 渠县三汇镇渡江街滑坡治理项目 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2011]386号 | 271.31 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 运行监测 | 运行监测
10 | 渠县土溪镇顺江街滑坡治理项目 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2011]386号 | 271.22 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 运行监测 | 运行监测
11 | 渠县李馥乡烂泥湾滑坡治理项目 | 川国土资函[2012]975号 | 川财投[2011]386号 | 981.42 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 运行监测 | 运行监测
12 | 渠县汇南乡偏岩子、林家院子石膏矿区矿山地质环境治理 | 川国土资函[2013]572号 | 川财投[2013]36号 | 34.99 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 财评 | 财评
13 | 2015年综合防治体系建设应急排危除险项目 | 达市国土资发[2015]142号 | 川财投[2015]142号 | 60 | 杨晓谦 | 2016-12-31 | 组织勘察设计 | 组织勘察设计
合计 | 15 |  |  | 2801.38