2012年9-12月重点项目用地保障工作进度周报表（  月  日）

| 序号 | 项目名称 | 工作目标 | 完成时限 | 责任领导 | 牵头科室 | 测量、预审、报征、拆迁、供地等工作进度以及莲湖片区建设投入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨河路北段建设 | 9月底完成原电力公司拆除地块街景改造，完成新增工程量40%；10月完成原市政办公楼拆除地块街景改造，完成工程量60%；11月完成工程量80%；12月底基本建成，进入竣工验收阶段。 | 12月底 | 桂 荣 | 利用科 |  |
| 2 | 塔石路改建工程 | 9月实施塔石路便道工程，10月完成BT招商、一期工程部分征地拆迁安置工作，11月完成一期施工招标，开工建设，12月完成一期工程量20%。 | 12月底 | 桂 荣 | 利用科 |  |
| 3 | 大寨子公园建设 | 一期建设9月完成施工图设计，启动房屋征收补偿；10月完成房屋征收补偿，施工招标；11月开工建设；12月主体工程全面施工。 | 12月底 | 邓福盛 | 建管科 |  |
| 4 | 凤凰山隧道工程前期工作 | 9月完成环评；10月完成技术性文件，启动征地拆迁安置工作；11月进入施工招标程序；12月具备开工条件。 | 12月底 | 赵 涛 | 规划科 |  |
| 5 | 金南大道及金南大桥建项目 | 9月在省发改委取得立项批复，10月开始工程可行性报告编制，11月完成可研的前期技术性文件批复，12月完成可研批复，启动征地拆迁安置工作。 | 12月底 | 邓福盛 | 建管科 |  |
| 6 | 金龙大道（高速公路达州南出口—市交警支队）整体打造 | 9月完成设计方案，11月底全面完成。 | 12月底 | 沈明华 | 监察科 |  |
| 7 | 全面新农村文化艺术展演项目 | 9-12月完成投资5000万元。 | 12月底 | 赵 涛 | 规划科 |  |
| 8 | 大连万达城市综合项目 | 一是协助市住房城乡建设局、市国土资源局完成项目拆迁成本核算工作；二是9月份签正式协议。 | 12月底 | 桂 荣 | 利用科 |  |
| 9 | 西南职教园区建设项目 | 9-12月完成投资33699万元。 | 12月底 | 邓福盛 | 建管科 |  |
| 10 | 莲花湖片区土地一级开发整理项目 | 9-12月完成投资19873万元。 | 12月底 | 邓福盛 | 储备中心 |  |
| 11 | 秦巴新区基础设施建设项目 | 9-12月完成投资5300万元。 | 12月底 | 杨本武 | 建管科 |  |
| 12 | 凤凰山景区升级打造项目 | 9月启动主题广场、浮雕墙建设和聚居点建设；12月完成王家山居民风貌整治、环风路路面硬化，增高红军路错车道。 | 12月底 | 杨本武 | 征地中心 |  |

规划科、建管科、利用科、监察科、储备中心、征地中心、规划队填报盖章（签字）后，每周五上报上午局办。