## Sheet1
编号 | 来文部门 | 批示文号（事项） | 批示意见 | 落实情况 | 备注 | 承办科室
1 | 市国土资源局 | 关于市本级城建资金审计决定整改情况的报告。（达市国土资〔2012〕372号） | 对每一宗欠缴土地款情况进行清理，市国土局负责落实。对每一宗欠缴土地情况请市建设局对宗地建设情况作了解。市国土局并建设局对相关情况弄清后，专题研究落实相应的有效措解决。10.10 。此项工作伟侠书记高度重视并指示必须采取综合有效措施解决土地款拖欠问题。请礼忠秘书长及时协调相关工作，拿出具体方案。10.15 | 办理中。欠款单位的催收报告已报市政府，欠缴出让金的项目已停工。 | 截止目前，已经收缴土地出让金1523.9375万元。 | 利用科
2 | 市国土资源局 | 关于争取开展工矿废弃地复垦利用试点工作的请示。（达市国土资〔2012〕371号） | 同意开展此项工作。涉及资金问题转请市财政局商市国地局提出意见报市政府10.10 | 办理中。资金问题正在与市财政局衔接，由市财政局解决市本级资金。 |  | 规划科
3 | 市国土资源局 | 关于达州市盐卤矿产资源有关情况的报告。（达市国土资〔2012〕364号） | 同意。由市国土局提供成立开发利用工作协调小组建议名单报市政府，市国土局牵头，按规定程序组织选择有资质的单位或专家编制我市盐卤资源的勘查、开发利用及产业链延伸的规划和实施方案。10.10 | 办理中。市国土资源局正在研究草拟协调小组建议名单。实施方案还不具备启动条件。 |  | 矿管科
4 | 市国土资源局 | 关于通川区文家梁西圣寺综合楼至滨河游园滑坡有关事宜的请示。（达市国土资〔2012〕373号） | 由市住建局牵头治理，所需经费专题报批。及时排除安全隐患，确保不发生安全事故。10.10 | 国土已办理完结。经费报告还市财政局未报批。建设局已派人到滑坡现场勘测。 | 具体后续解决处理由市住建局具体负责 | 地环科
5 | 市国土资源局 | 关于四川路桥通锦地产开发有限公司“通锦国际新城”项目内部分地调整的请示。（达市国土资〔2012〕368号） | 召开专题会议研究。10.10同意将通锦国际新城项目地块内现规划道路面积15766.7平方米与占用原规划道路（国有土地）面积14179.4平方米进行置换。土地范围以市国土勘2012第40号（国际新城）一期现状图为准。 | 办理中。10.18下午李超副主任已主持专题研究。 | 专题报告已上报市政府，批复即可办理。 | 利用科
6 | 市国土资源局 | 关于四川太盟贸易发展有限公司“滨江风景”建设项目完善土地相关手续的请示。（达市国土资〔2012〕369号） | 召开专题会议研究。10.10 | 办理中。10.18下午李超副主任已主持专题研究。市城管局正在进一步落实。 | 专题报告已上报市政府，批复即可办理。 | 利用科
11 | 市国土资源局 | 关于新锦片区市政道建设项目工作进展情况的报告。（P〔2012〕832号） | 及时研究解决。李超副主任于10月19日下午14：30召集相关部门进行了专题研究，形成如下意见：①关于青苗补偿及打井问题，由通川区政府牵头，市级相关部门配合。进一步加大法律法规宣传力度，做深做细群众工作，坚持依法依规补偿，坚决打击漫天要价、无理取闹行为，确保11月底完成相关工作。②关于李仁俊房屋拆迁问题，由通川区政府牵头，对其房屋建设的合法性进行深入调查并采取多种途径和办法，形成高压态势，于11月底前确保完成房屋拆迁工作。③关于杆线搬迁问题，由市电信公司、市网络公司、达州电业局、达州电力公司各负其责，于11月15 | 办理中①青苗费补偿、水井正在核实，研究相关制定办法后实施补偿。 ②李仁俊的房屋拆迁事宜，区政府已组织相关部门对其房屋手续的合法性进行调查。 ③已与先关业主签订补偿协议，并积极督促达州电业局、达州电力公司抓紧实施搬迁。 |  | 征地中心
13 | 市国土资源局 | 关于西外新区部分剩余安置房有关情况及处置建议意见的报告 | 及时研究解决。10.19 | 办理中。19日下午李超副主任主持召开专题会研究。 |  | 征地中心
3 | 市国土局 | 关于保障市本级重点项目、储备土地和经开区落地项目用地情况的报告 | 计划分配原则已报经伟侠书记同意。1、加大市本级土地储备数量并对储备用地进行及时整理，形成出让条件；2、保障好落地项目用地；3、市本级内用地计划由市国土局统一掌握平衡、用地指标报市政府审批。近期尽快对市本级土地储备情况进行分析研究，请国土局做好准备。转市国土局10.23 | 办理中。计划已按市政府领导批示分配 |  | 规划科牵头，利用科、建管科、储备中心配合。
| 市佳境环境公司 | 解决达州市垃圾焚烧发电厂投产前有关问题的报告 | 请市国土资源局协助处理。10.26已转市国土资源局 | 办理中。市发改委已召开协调会，市国土资源局正协调通川区政府、督促通川分局加快剩余农户的拆迁步伐。 |  | 建管科
备注：请相关科室，加快落实段市长批示，并于每周四上报局办公室（QQ:840223155），便于局办公室统一汇总上报。